## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
LOCAL: RUAS DO CENTRO - BASTOS, SP
REF: SINAPI 06/2019
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | LIMPEZA | 13575.99 | 4525.33 | 4525.33 | 4525.33 | 13575.99 | 4.978%
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 122389.6 | 40796.5333 | 40796.5333 | 40796.5333 | 122389.6 | 44.87%
3 | PINTURA DE GUIAS | 136776.7 | 45592.2333 | 45592.2333 | 45592.2333 | 136776.7 | 50.15%
TOTAL |  | 272742.29 | 90914.0967 | 90914.0967 | 90914.0967 | 272742.29 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 90914.0967 | 181828.1933 | 272742.29
% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Bastos, 30 de agosto de 2019.
HOSMANY ROSAVIEIRA ARQ. DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Arquiteto e Urbanista Cau/SP A6924-8 Assist. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal