## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE BASTOS
LOCAL: RUA ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - BASTOS, SP
REF: CPOS 176
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | CAIXILHOS DE MADEIRA | 27228.22 |  | 27228.22 |  | 27228.22 | 2.332%
2 | ELEVADOR | 89956.54 |  | 89956.54 |  | 89956.54 | 7.704%
3 | FORRO | 133828.58 | 66914.29 | 66914.29 |  | 133828.58 | 11.46%
4 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO | 9745.52 |  | 9745.52 |  | 9745.52 | 0.8346%
5 | PINTURA INTERNA | 150659.91 |  |  | 150659.91 | 150659.91 | 12.9%
6 | PINTURA EXTERNA | 54907.13 |  |  | 54907.13 | 54907.13 | 4.702%
7 | COZINHA E BALCÕES DE ATENDIMENTO | 16829.95 |  | 16829.95 |  | 16829.95 | 1.441%
8 | PISO EXTERNO | 62918.72 | 20972.9067 | 20972.9067 | 20972.9067 | 62918.72 | 5.388%
9 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 132366.22 |  | 66183.11 | 66183.11 | 132366.22 | 11.34%
10 | ESCADA EXTERNA, RAMPA DE ACESSO E HALL DE ENTRADA | 40355.31 |  | 20177.65 | 20177.66 | 40355.31 | 3.456%
11 | ELÉTRICA | 372601.34 | 124200.45 | 124200.45 | 124200.44 | 372601.34 | 31.91%
12 | PEÇAS SANITÁRIAS | 33451.12 |  |  | 33451.12 | 33451.12 | 2.865%
13 | AUDITÓRIO | 36276.5 | 18138.25 | 18138.25 |  | 36276.5 | 3.107%
14 | PORTÃO LATERAL DE ACESSO A GARAGEM | 6564.39 |  |  | 6564.39 | 6564.39 | 0.5622%
TOTAL |  | 1167689.45 | 230225.8967 | 460346.8867 | 477116.6667 | 1167689.45
TOTAL ACUMULADO |  |  | 230225.8967 | 690572.7833 | 1167689.45
% |  |  | 19.72% | 39.42% | 40.86% | 100% | 100%
Bastos, 24 de janeiro de 2020
SÉRGIO MASAO HOSSOYA ARQ. DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil - CREA 5061329667 Assistente da Sec. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal