## Cronograma Modelo - Sec. Desenv
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Bastos
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Obras de infraestrutura urbana |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | CPOS 177
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Galeria de águas Pluviais | ml | 287.226 |  | 191.484 |  |  |  | 478.71
|  | R$ | 71963.394 |  | 47975.596 |  |  |  | 119938.99
2 | Captação de água superficial | unid. | 9.6 |  | 6.4 |  |  |  | 16
|  | R$ | 40124.49 |  | 26749.66 |  |  |  | 66874.15
3 | Escoamento Superficial | ml | 624 |  | 416 |  |  |  | 1040
|  | R$ | 44979.102 |  | 29986.068 |  |  |  | 74965.17
4 | Ala Dissipadora | unid. | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
|  | R$ | 9293.838 |  | 6195.892 |  |  |  | 15489.73
5 | Pavimentação Asfáltica | m² | 3197.52 |  | 2131.68 |  |  |  | 5329.2
|  | R$ | 307436.208 |  | 204957.472 |  |  |  | 512393.68
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 195000 |  |  |  | 495000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 173797.032 |  | 120864.688 |  |  |  | 294661.72
T O T A L |  |  | 473797.032 |  | 315864.688 |  |  |  | 789661.72
Sérgio Masao Hossoya
Engº Civil - Crea/SP 5061329667
ART - 28027230200408161