## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO
LOCAL: RUA BEM-TE-VI - ESQUINA COM TAKANOBU MATSUMOTO - BASTOS, SP
REF: CPOS 181
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 1904.9 | 1904.9 | - |  |  | 1904.9 | 1.587%
2 | Drenagem | 118133.17 | 22858.54 | 37358.32 | 32947.93 | 8073.35 | 101238.14 | 84.34%
TOTAL |  | 120038.07 | 24763.44 | 37358.32 | 32947.93 | 8073.35 | 120038.07 | 85.93%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 24763.44 | 62121.76 | 95069.69 | 103143.04
% |  |  | 20.63% | 58.2% | 89.07% | 96.64% | 100%
Bastos, 16 de julho de 2021
SÉRGIO MASAO HOSSOYA RODRIGO ALEXANDRO MURJIA MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil - CREA 5061329667 Assist. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal