## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE BASTOS
LOCAL: AVENIDA GASPAR RICARDO, 1800
REF: SINAPI 02/2021 e CPOS 181-CDHU
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Serviços Preliminares | 3251.93 | 3251.93 | 0 |  |  | 3251.93 | 0.6836%
2 | Setor de Administração | 142875.48 | 35718.87 | 35718.87 | 35718.87 | 35718.87 | 142875.48 | 30.04%
| Serviços Externos | 39688.66 |  |  | 19844.33 | 19844.33 | 39688.66 | 8.344%
3 | Extensão do Almoxarifado | 224579.77 | 56144.94 | 56144.94 | 56144.94 | 56144.95 | 224579.77 | 47.21%
4 | Reforma interna Almoxarifado | 56595.98 | 14148.99 | 14148.99 | 14149 | 14149 | 56595.98 | 11.9%
5 | Escada Externa | 8690.04 |  |  |  | 8690.04 | 8690.04 | 1.827%
TOTAL |  | 475681.86 | 109264.73 | 106012.8 | 125857.14 | 134547.19 | 475681.86 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 109264.73 | 215277.53 | 341134.67 | 475681.86 | 100%
% |  |  | 22.97% | 22.29% | 26.46% | 28.29% | 100%
Bastos, 14 de dezembro de 2021
SERGIO MASAO HOSSOYA |  |  | RODRIGO ALEXANDRO MURJIA |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil |  |  | Secr. Municipal de Planejamento |  |  | Prefeito Municipal
CREA/SP 5061329667