## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MONUMENTO A NOSSA SENHORA APARECIDA, MONUMENTO A BIBLIA E ESCULTURAS CEMITÉRIO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS |  | TOTAL | PORC.
1 | Lote 01 | 85660 | 28553.3333 | 28553.3333 | 28553.3333 |  | 85660 | 42.62%
2 | Lote 02 | 85830 | 28610 | 28610 | 28610 |  | 85830 | 42.71%
3 | Lote 03 | 29480 | 9826.6667 | 9826.6667 | 9826.6667 |  | 29480 | 14.67%
TOTAL |  | 200970 | 66990 | 66990 | 38436.6667 | 0 | 200970 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 66990 | 133980 | 172416.6667 | 172416.6667 | 100%
% |  |  | 33.33% | 33.33% | 19.13% | 85.79% | 100%
Bastos, 14 de março de 2023
RODRIGO ALEXANDRO MURJIA | [5 empty] | MANOEL IRONIDES ROSA
Secr. Municipal de Planejamento | [5 empty] | Prefeito Municipal