## cronograma_
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
- - - - ESTADO DE SÃO PAULO - - - -
RUA ADEMAR DE BARROS, 530 - CEP 17690-000 - FONE (14) 3478-9800
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Município: BASTOS | [7 empty] | Previsão de Execução
Objeto: Implantação de um Parque Esportivo | [7 empty] | INÍCIO: data da assinatura do contrato
Local: Rua D. Pedro I - Jardim Laranjeiras | [7 empty] | FINAL:150 dias a partir da data da assinatura do contrato
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | EXECUTADO |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | TOTAL A EXECUTAR
|  |  | 240 DIAS |  | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 60 dias
[6 empty] | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 60 dias
150 dias
1 | Infra Estrutura | unid. | 11775.3 | 100%
2 | Quadra de Volley de Areia | unid. | 27368.04 | 31.54% | 19284.06 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 64284.06
3 | Playground | unid. | 14482.78 | 38.79% | 7157.32 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 23157.32
4 | Passeio Interno/Externo | m² | 25174.19 | 58.93% |  |  | 5459.28 |  | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 |  |  | 20459.28
5 | Iluminação externa | unid. | 16188.23 | 16.9% | 18069.67 |  | 17000 |  | 17000 |  | 17000 |  | 17000 |  |  | 86069.67
6 | Mastros | unid. | [10 empty] | 5686.99 |  |  | 5686.99
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 94988.54 |  | 44511.05 |  | 41459.28 |  |  | 41000 |  | 41000 | 31686.99 |  | 199657.32
RECURSO FEDERAL |  |  | 82905.96 |  | 36844.04 |  | 34000 |  | 32000 |  | 30000 |  | 28000 |  | 160844.04
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 12,082,58 |  | 7667.01 |  | 7459.28 |  | 9000 |  | 11000 |  | 3686.99 |  | 38813.28
TOTAL |  |  | 94988.54 |  | 44511.05 |  | 41459.28 |  | 41000 |  | 41000 |  | 31686.99 |  | 199657.32
|  | Engº CARLOS TAKASHI KOBAYASHI |  |  |  |  | ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS |  |  |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
|  | CREA SP 060.96.665-8 |  |  |  |  | Secret. Municipal de Planejamento |  |  |  |  | Prefeito Municipal