## cronograma_
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
- - - - ESTADO DE SÃO PAULO - - - -
RUA ADEMAR DE BARROS, 530 - CEP 17690-000 - FONE (14) 3478-9800
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Município: BASTOS | [7 empty] | Previsão de Execução
Objeto: Implantação de um Parque Esportivo | [7 empty] | INÍCIO: data da assinatura do contrato
Local: Rua D. Pedro I - Jardim Laranjeiras | [7 empty] | FINAL:150 dias a partir da data da assinatura do contrato
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | EXECUTADO |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | EXECUTAR |  | TOTAL A EXECUTAR
|  |  | 240 DIAS |  | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias | periodo | 30 dias
[6 empty] | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 30 dias |  | Prazo de execução 60 dias
150 dias
1 | Infra Estrutura | unid. | 10277.48 | 100%
2 | Quadra de Volley de Areia | unid. | 23886.82 | 31.54% | 20827.01 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 65827.01
3 | Playground | unid. | 12640.56 | 38.79% | 7682.58 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 23682.58
4 | Passeio Interno/Externo | m² | 21972.01 | 58.93% |  |  | 6116.38 |  | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 |  |  | 21116.38
5 | Iluminação externa | unid. | 12721.84 | 16.9% | 20295.42 |  | 17000 |  | 17000 |  | 17000 |  | 17000 |  |  | 88295.42
6 | Mastros | unid. | [10 empty] | 3986.78 |  |  | 3986.78
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 81498.71 |  | 48805.01 |  | 42116.38 |  |  | 41000 |  | 41000 | 29986.78 |  | 202908.17
RECURSO FEDERAL |  |  | 82905.96 |  | 37125.49 |  | 34281.45 |  | 32281.45 |  | 30281.45 |  | 28281.45 |  | 162251.29
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 12,082,58 |  | 11679.52 |  | 7834.93 |  | 8718.55 |  | 10718.55 |  | 1705.33 |  | 40656.88
TOTAL |  |  | 94988.54 |  | 48805.01 |  | 42116.38 |  | 41000 |  | 41000 |  | 29986.78 |  | 202908.17
|  | Engº CARLOS TAKASHI KOBAYASHI |  |  |  |  | ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS |  |  |  |  | MANOEL IRONIDES ROSA
|  | CREA SP 060.96.665-8 |  |  |  |  | Assist. Secr. Municipal de Planejamento |  |  |  |  | Prefeito Municipal