## Planilha - Bastos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
- - - - ESTADO DE SÃO PAULO - - - -
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>
ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE ESPORTIVO
PARQUE ESPORTIVO "JARDIM LARANJEIRAS" BASTOS-SP
FONTE: PLANILHA SINAPI (Desonerada) / DATA BASE JANEIRO 2018
FONTE: PLANILHA CPOS 171 / DATA BASE NOVEMBRO/2017
ITEM | Cód. |  | Un. | qtde | preço unit. | preço unit. | valor
| Atividade | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |  | orçada | S/BDI | C/BDI | orçado
1 |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 74209/001 sinapi | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 73847/002 sinapi | Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg = 2,20 m compr = 6,20 m alt = 2,50 m chapa aço nerv trapez forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 73847/001sinapi | Aluguel container 2,30x6,00m s/ divisórias internas, para depósito de materiais | mês | 6 | 0 | 0 | 0
2 |  | QUADRA DE VOLEI DE AREIA |  |  |  |  | 65827.006
2.1 |  | Fundações da quadra de volei de areia |  |  |  |  | 4671.488
2.1.1 | 74077/003 sinpi | Locação da obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 531.98 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 79482 sinapi | Fornecimento e instalação de areia média lavada, livre de impurezas, granulometria média 15 mm | m³ | 51.2 | 71.93 | 91.24 | 4671.488
2.1.3 | 79507/005 sinapi | Escavação Manual Solo Mole | m³ | 160.38 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Alambrado acessórios esportivo da quadra de volei de areia |  |  |  |  | 50988.3016
2.2.1 | 73965/010 sinapi | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | m³ | 9.38 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 74156/002 sinapi | Estaca a trado (BROCA) d=25cm c/concreto fck=15mpa (sem armação) | m | 102 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 5651 sinapi | Forma de madeira para fundação, 5 reaproveitamento | m² | 37.63 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 74254/002 sinapi | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, | kg | 252.36 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 73972/002 sinapi | Concreto estrutural fck 20 Mpa, virado em obra em betoneira, sem lançamento e adensamento | m³ | 3.76 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | 74157/004 sinapi | Lançamento e adensamento de concreto em fundações | m³ | 3.76 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | 6110 sinapi | Alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 3.76 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | 5968 sinapi | Impermeabilização do alicerce com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura de 2 cm, com impermeabilizante | m² | 37.63 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | 73928/001 sinapi | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5 mm | m² | 56.44 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | 73927/009 sinapi | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 56.44 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | 74244/001 sinapi | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado, com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" | m² | 376.32 | 104.36 | 132.38 | 49817.2416
2.2.12 | 350117 CPOS | Poste oficial completo com rede para voleibol | Un. | 1 | 923.19 | 1171.06 | 1171.06
2.3 |  | Iluminação da quadra de volei de areia |  |  |  |  | 10167.2164
2.3.1 | 73783/008 sinapi | Poste de concreto seção circular comprimento = 11 m e carga nominal 200 kg - fornecimento e colocação | Un. | 2 | 1126.53 | 1429 | 2858
2.3.2 | 74246/001 sinapi | Refletor retangular fechado com lampada de vapor metálico 400 w | Un. | 10 | 256.74 | 325.67 | 3256.7
2.3.3 | 91928 sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 3.74 | 4.74 | 1422
2.3.4 | 91930 sinapi | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama450/750 V 6 mm2 fornecimento e instalação | m | 240 | 5.06 | 6.41 | 1538.4
2.3.5 | 74252/001 sinapi | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | 73614 sinapi | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO | m | 40 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | 74130/004 sinapi | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (AMERICANO) 10 A 50A 240V, fornecimento e instalação | Un. | 1 | 79.22 | 100.49 | 100.49
2.3.8 | 74156/003 sinapi | Estaca a trado (BROCA) d=20cm c/concreto fck=15mpa (sem armação) | m | 6 | 49.77 | 63.13 | 378.78
2.3.9 | 94964 sinapi | concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 1 | 270.98 | 343.73 | 343.73
2.3.10 | 1001040 cpos | Armadura em barra de aço CA-50 | kg | 18.96 | 5.2 | 6.59 | 124.9464
2.3.11 | 74157/004 sinapi | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações estruturas | m³ | 1 | 113.66 | 144.17 | 144.17
3 |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 23682.576
3.1 |  | Fundações do Playground |  |  |  |  | 2643.2228
3.1.1 | 74077/003 sinapi | Locação da obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 241 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 5622 sinapi | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 241 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 79482 sinapi | Fornecimento e instalação de areia média lavada, livre de impurezas, granulometria média 15 mm | m³ | 28.97 | 71.93 | 91.24 | 2643.2228
3.2 |  | Alambrado/muro da caixa de areia e bancos |  |  |  |  | 21039.3532
3.2.1 | 73965/010 sinapi | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M | m³ | 6.27 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 74156/003 sinapi | Estaca a trado (BROCA) d=20cm c/concreto fck=15mpa (sem armação) | m | 48 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 5651 sinapi | Forma de madeira para fundação, 5 reaproveitamentos | m² | 25.93 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 74254/002 sinapi | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, | kg | 173.88 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 73972/002 sinapi | Concreto estrutural fck 20 Mpa, virado em obra em betoneira, sem lançamento e adensamento | m³ | 2.59 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 74157/004 sinpai | Lançamento e adensamento de concreto em fundações | m³ | 2.59 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 6110 sinapi | Alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 2.59 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 5968 sinapi | Impermeabilização do alicerce com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura de 2 cm, com impermeabilizante | m² | 25.93 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | 87866 sinapi | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5 mm | m² | 45.93 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | 87528 sinapi | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 45.93 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | 74244/001 sinpai | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado, com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" | m² | 129.64 | 104.36 | 132.38 | 17161.7432
3.2.12 | 35.04.120 cpos | Banco em concreto pré moldado | Un. | 11 | 277.9 | 352.51 | 3877.61
4 |  | PASSEIO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 21116.3845
4.1.1 | 5622 sinapi | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 754.83 |  |  | 0
4.1.2 | 54.01.220 cpos | Base de bica corrida para assentamento dos blocos intertravados | m³ | 15.07 | 112.8 | 143.08 | 2156.2156
4.1.3 | 94273 sinapi | assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base infer ior x base superior x altura | m | 31.19 | 35.33 | 44.81 | 1397.6239
4.1.4 | 92399 sinapi | execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 | m² | 250.25 | 55.33 | 70.18 | 17562.545
4.1.5 | 73892/002 sinapi | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 504.58 | 0 | 0 | 0
5 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 88295.4202
5.1.1 | 83447 sinapi | Caixa de passagem 40 x 40 x 50 fundo brita c/ tampa | Un. | 28 |  |  | 0
5.1.2 | 74130/005 sinapi | Disjuntor termomagnetico tripolar padrão Nema (americano) 60A 100A 240w fornecimento e instalação | Un. | 1 | 105.1 | 133.31 | 133.31
5.1.3 | 73831/007 sinapi | Lampada de vapor de sódio de 150W x 220V fornecimento e instalação | Un. | 48 | 40.16 | 50.94 | 2445.12
5.1.4 | 74231/001 sinapi | Luminária aberta para iluminação pública para lampâda a vapor de mercúrio até 400W e mista até 500W, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm proj. hor. 2,500 e proj. vent. 2,200mm fornecimento e instalação | Un. | 48 | 131.23 | 166.46 | 7990.08
5.1.5 | 91879 sinapi | luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos | Un. | 7 | 6.34 | 8.04 | 56.28
5.1.6 | 91881 sinapi | Luva PVC rosqueavel 1.1/4 fornecimento e instalação | Un. | 7 | 10.29 | 13.05 | 91.35
5.1.7 | 83399 sinapi | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W fornecimento e instalação | Un. | 1 | 28.88 | 36.63 | 36.63
5.1.8 | 72260 sinapi | Terminal ou conector de pressão para cabo 16mm2 fornecimento e instalação | Un. | 2 | 14.9 | 18.9 | 37.8
5.1.9 | 83410 sinapi | Eletroduto flexivel aço galvanizado tipo conduite D= 1" (25mm) fornecimento e instalação | m | 450 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | 83411 sinapi | Eletroduto flexivel aço galvanizado tipo conduite D= 1 1/4" (32mm) fornecimento e instalação | m | 60 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | 83412 sinapi | Eletroduto flexivel aço galvanizado tipo conduite D= 1 1/2" (40mm) fornecimento e instalação | m | 4 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | 73613 sinapi | Eletroduto de PVC rígido roscável, 20mm (3/4"), fornecimento e instalação | m | 9 | 0 | 0 | 0
5.1.13 | 72936 sinapi | Eletroduto de PVC flexivel corrugado DM32 (1 1/4") fornecimento e instalação | m | 12 | 0 | 0 | 0
5.1.14 | 73769/003 sinapi | Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, com janela de inspeção (instalação e fornecimento) | Un. | 24 | 1363.88 | 1730.08 | 41521.92
5.1.15 | 72345 sinapi | Contator Tripolar I Nominal 94A - Fornecimento e Instalação | Un. | 1 | 1167.41 | 1480.85 | 1480.85
5.1.16 | 73783/005 sinapi | ITEM GLOSADO | Un. | 1 |  |  | 0
5.1.17 | 68069 sinapi | ITEM GLOSADO | Un. | 7 |  |  | 0
5.1.18 | 83372 sinapi | ITEM GLOSADO | Un. | 1 |  |  | 0
5.1.19 | 88543 sinapi | armação secundaria ou rex completa para treslinhas-fornecimento e instalação | Un. | 1 | 140.1 | 177.71 | 177.71
5.1.20 | 72282 sinapi | Reator para lâmpada vapor sódio alta pressão - 220/250w - uso externo | Un. | 48 | 127.41 | 161.61 | 7757.28
5.1.21 | 72259 sinapi | Terminal ou conector de pressão - para cabo 10 mm2 - Fornecimento e Instalação | Un. | 2 | 14.95 | 18.96 | 37.92
5.1.22 | 74130/002 sinapi | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240v - fornecimento e instalação | Un. | 1 | 18.57 | 23.55 | 23.55
5.1.23 | 74131/006 sinapi | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Un. | 1 | 987.16 | 1252.21 | 1252.21
5.1.24 | 91927 sinapi | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação | m | 2000 | 2.99 | 3.79 | 7580
5.1.25 | 91928 sinapi | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm2 fornecimento e instalação | m | 1550 | 3.74 | 4.74 | 7347
5.1.26 | 91931 sinapi | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm2 fornecimento e instalação | m | 20 | 5.55 | 7.04 | 140.8
5.1.27 | 91934 sinapi | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm2 fornecimento e instalação | m | 40 | 12.42 | 15.75 | 630
5.1.28 | 72251sinapi | Cabo de cobre nu 16mm2 fornecimento e instalação | m | 30 | 11.49 | 14.57 | 437.1
5.1.29 | 9540 sinapi | Entrada de energia elétrica c/ poste de concreto | Un. | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Fundações dos postes de iluminação |  |  |  |  | 9118.5102
5.2.1 | 74156/003 sinapi | Estaca a trado (BROCA) d=20cm c/concreto fck=15mpa (sem armação) | m | 81 | 49.77 | 63.13 | 5113.53
5.2.2 | 94964 sinapi | concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) reparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 6.48 | 270.98 | 343.73 | 2227.3704
5.2.3 | 1001040 cpos | Armadura em barra de aço para estruturas em geral, CA-50A | kg | 127.98 | 5.2 | 6.59 | 843.3882
5.2.4 | 74157/004 sinapi | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações estruturas | m³ | 6.48 | 113.66 | 144.17 | 934.2216
6 |  | MASTRO |  |  |  |  | 3986.78
6.1.1 | 3507020 cpos | Plataforma com 3 mastro galvanizados, H=7,00m | Un. | 1 | 3142.91 | 3986.78 | 3986.78
|  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 202908.1667
BDI ADOTADO = |  | 26.85%
Bastos, 07 de maio de 2018
Manoel Ironides Rosa |  |  | Engº Carlos Takashi Kobayashi
Prefeito Municipal |  |  |  | CREA 0600896658
Executados e pagos
OBS: Os itens em azul já foram executados

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
IDENTIFICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
ASSUNTO: TUBULAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO
FINALIDADE: COMBATE A EROSÃO
LOCAL: ALAMEDA NOBUO YOSHIKAWA - JD. PITANGUEIRAS - BASTOS - SP
ITEM | SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL | %
1 | TUBOS DE CONCRETO 800mm | #REF! | 51101.6 | #REF! | #REF!
2 | TUBOS DE CONCRETO 400mm | 12238.93 | 12238.92 | 24477.85 | #REF!
3 | BOCAS DE LOBO SIMPLES (7 UNIDADES) | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | BOCAS DE LOBO DUPLO (6 UNIDADES) | 0 | 6024.17 | 6024.17 | #REF!
5 | POÇO DE VISITA (04 UNIDADES) | 6573.35 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | CAIXA DE PASSAGEM (01 UNIDADE) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | 81386.86 | 81386.83 | 162773.69
% |  | 50% | 50% | 100% | 100%
| MANONEL IRONIDES ROSA |  | CARLOS TAKASHI KOBAYASHI
| Prefeita do Município de Bastos |  | Engº Civil - Crea - 0600966658
ART - 92221220090590863