## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: AVENIDA 18 DE JUNHO E AVENIDA GASPAR RICARDO - BASTOS, SP
REF: CPOS 172
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL | PORC.
1 | Placa de identificação da obra | 1938.83 | 1938.83 |  | 1938.83 | 6.817%
2 | Piso em concreto | 17609.79 | 8804.895 | 8804.895 | 17609.79 | 61.91%
3 | Pintura do piso | 8893.88 | 4446.94 | 4446.94 | 8893.88 | 31.27%
TOTAL |  | 28442.5 | 15190.665 | 13251.835 | 28442.5
TOTAL ACUMULADO |  |  | 15190.665 | 28442.5
% |  |  | 53.41% | 46.59% | 100%
Bastos, 19 de junho de 2018
CARLOS TAKASHI KOBAYASHI ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS MANOEL IRONIDES ROSA
Engenheiro Civil Assit. Secr. Municipal de Planejamento Prefeito Municipal
Crea/SP 0600966658